项目立项文档

微信小程序「自制手办商城」

需求分析与开发计划书

现货发售 · 限量预售 · 定制预约　三线并行的轻量化自营交易载体

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 26 日 |
| 技术栈 | 微信小程序原生 + 微信云开发 |
| 文档性质 | 需求分析 / 技术方案 / 开发计划 / 成本分析 |
| 适用读者 | 工作室经营者（决策）、开发执行方（实施） |
| 文档用途 | 代码生成、验收与预算审批的基准依据 |

本文件为立项基准版本，后续代码实现与验收均以此为准

目　录

一、项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目定位	1

1.3 目标用户	1

1.4 项目范围	1

二、需求分析	1

2.1 用户角色与权限矩阵	1

2.2 买家端功能需求	1

2.3 商家端功能需求	1

2.4 非功能需求	1

2.5 需求中的三个隐含陷阱	1

三、技术方案	1

3.1 技术栈选型	1

3.2 系统架构	1

3.3 数据库设计	1

3.4 云函数职责划分	1

3.5 支付链路设计	1

3.6 关键技术难点与对策	1

四、开发计划	1

4.1 阶段划分与工期	1

4.2 工作量估算	1

4.3 关键路径与依赖	1

4.4 交付物清单	1

五、成本分析	1

5.1 成本结构总览	1

5.2 一次性投入	1

5.3 持续性支出	1

5.4 交易成本测算	1

5.5 三种建设路径的三年总拥有成本	1

5.6 成本优化要点	1

六、风险分析	1

6.1 风险矩阵	1

6.2 需要重点关注的合规事项	1

七、验收标准	1

7.1 功能验收	1

7.2 性能验收	1

7.3 安全验收	1

7.4 上线检查清单	1

八、后续演进路线	1

附录 A：项目目录结构建议	1

附录 B：关键接口契约	1

附录 C：术语与约定	1

# 微信小程序「自制手办商城」需求分析与开发计划书

执行摘要

本项目为个人手作工作室建设一款微信小程序原生商城，覆盖现货发售、限量预售、定制预约三条业务线，采用原生框架加微信云开发，无独立服务器，可直接部署上线。 技术与成本判断：在单店、单端、单人维护的约束下，原生加云开发的综合成本最低。三年总拥有成本中，自研路径约为 1.1 万至 2.8 万元，外包路径约为 6 万至 10 万元，SaaS 平台约为 2 万至 6 万元但定制流程还原度受限。 三项前置风险须在开发前解决：经营主体须为个体工商户或企业（个人主体无法开通微信支付）、定制业务须规避第三方动漫 IP 侵权、定金性质须在页面明示。三项中任一项未落实，交易闭环均无法成立。

## 一、项目概述

本章交代项目的由来、定位、服务对象与范围边界。这四项是后续需求取舍与方案选型的共同前提，先行确定可避免在中后期反复争论"要不要做"。

### 1.1 项目背景

个人手作工作室的经营长期依赖微信朋友圈、私聊接单与手工记账三个环节。这一模式在订单量低位时成本极低，但随品类扩张暴露出三类结构性问题：作品展示受限于九宫格图片，无法承载手办的细节质感；限量款靠"谁先转账谁得"的口头约定，缺乏可信的库存与编号记录；定制订单的制作进度依赖逐条私聊同步，沟通成本随客户数线性增长。

微信小程序商城正是针对这三点的最小可行解法。它把展示、库存、支付、进度四条链路收敛到一个可复用的载体中，且无需自建服务器、无需应用商店分发，与个人工作室的经营规模和技术能力相称。

### 1.2 项目定位

本项目定位为轻量级自营交易载体，而非平台型电商。核心判断是：手办是低频、高客单、强视觉驱动的品类，用户决策依赖图片质量与稀缺性信号，而非搜索与比价。因此产品重心放在"作品呈现"与"稀缺性表达"，交易链路则追求最短路径。

三条业务线并行支撑这一定位：

| 业务模式 | 商业意图 | 系统关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 现货发售 | 消化已完成的存量作品，回笼现金流 | 库存实时准确，超卖为零 |
| 限量预售 | 用稀缺性与编号制造收藏价值，提前锁定需求 | 限量编号唯一不可重复，售罄即止 |
| 定制预约 | 承接高溢价个性化需求，用定金锁定排期 | 定金比例固定，进度可追溯 |

### 1.3 目标用户

买家侧为手办收藏爱好者与礼品购买者，年龄集中在 18 至 35 岁，习惯移动端浏览与微信支付，对图片质量与"是否限量"高度敏感。这类用户对加载卡顿的容忍度低，单次会话时长通常在 3 分钟以内，首屏三秒内未能建立兴趣即流失。

商家侧为工作室经营者本人，一人兼任运营、客服、发货。这决定商家端的设计原则：单屏完成高频操作，不做多层嵌套，不对接 ERP，不引入需要培训的成本。

### 1.4 项目范围

纳入本期范围的功能为：商品展示与筛选、购物车与下单支付、三类订单状态流转、定制需求提交与进度查看、个人中心（订单/地址/收藏/客服）、商家端（商品/订单/定制/概览）四类管理能力。

明确排除在外的功能，用于防止范围蔓延：多商户入驻、分销与佣金体系、优惠券与满减引擎、直播带货、会员积分、物流轨迹实时对接、多语言。这些能力在单店月订单量低于三百单时不产生正向收益，反而显著抬高维护成本。

## 二、需求分析

本章先按角色划清权限边界，再逐模块列出功能点与优先级，最后补充三项需求文本未曾覆盖、却必须在设计阶段定调的业务约束。功能清单可直接转为开发任务，业务约束则决定数据结构能否支撑后续运营。

### 2.1 用户角色与权限矩阵

系统存在两类角色。权限设计的硬性要求是：角色判定发生在云函数侧，前端不承担任何鉴权职责。

| 能力 | 普通用户 | 商家（管理员） |
| --- | --- | --- |
| 浏览商品、搜索、筛选 | 允许 | 允许 |
| 下单、支付、查看本人订单 | 允许 | 允许 |
| 查看他人订单 | 禁止 | 允许 |
| 商品增删改、上下架 | 禁止 | 允许 |
| 订单发货、售后处理 | 禁止 | 允许 |
| 定制排期与进度更新 | 禁止 | 允许 |
| 经营数据概览 | 禁止 | 允许 |

管理员身份采用双因子判定：openid 命中云函数环境变量中的白名单，且提交的管理口令校验通过。仅靠前端页面隐藏入口不构成安全措施，任何用户均可通过开发者工具直接调用云函数，这一点在方案中作为强制约束写入。

### 2.2 买家端功能需求

| 编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 首页 | 顶部搜索栏、轮播 Banner、限量发售专区、新品推荐、分类快捷入口 | P0 |
| U-02 | 分类页 | 按系列 / IP / 比例 / 价位四维筛选与排序 | P0 |
| U-03 | 商品详情 | 多图轮播、大图缩放查看、价格、库存、限量编号、规格选择、图文详情、底部固定操作栏 | P0 |
| U-04 | 购物车 | 增删商品、修改数量、勾选结算、金额实时计算、失效商品标识 | P0 |
| U-05 | 订单确认 | 地址选择、商品明细、金额明细（商品/运费/应付）、备注 | P0 |
| U-06 | 支付 | 微信支付调起、支付结果校验、失败重试 | P0 |
| U-07 | 订单管理 | 五状态列表与筛选、订单详情、取消、确认收货、申请售后 | P0 |
| U-08 | 地址管理 | 增删改查、设为默认、微信地址导入 | P0 |
| U-09 | 定制提交 | 角色、比例、风格、特殊要求、参考图上传、联系方式 | P0 |
| U-10 | 定金支付 | 按报价 30% 生成定金订单并支付 | P0 |
| U-11 | 定制进度 | 进度时间轴、阶段说明与制作图、当前排期 | P0 |
| U-12 | 收藏夹 | 收藏 / 取消收藏、列表查看 | P1 |
| U-13 | 客服 | 一键跳转微信客服会话 | P1 |
| U-14 | 商品分享 | 转发卡片至会话、生成分享图 | P2 |

优先级采用 MoSCoW 的简化三档：P0 为上线必要条件，P1 为首版包含但允许延后一周，P2 为首版之后演进。

### 2.3 商家端功能需求

| 编号 | 模块 | 功能点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 权限入口 | 个人中心入口 + 管理口令验证 | P0 |
| A-02 | 商品管理 | 列表、新增、编辑、上下架、库存调整、多图上传至云存储 | P0 |
| A-03 | 订单管理 | 全量列表、状态筛选、发货录入（快递公司 + 单号）、备注 | P0 |
| A-04 | 售后处理 | 售后申请查看、同意退款、拒绝并说明 | P1 |
| A-05 | 定制管理 | 需求列表、确认排期、更新进度、上传制作图、录入最终报价 | P0 |
| A-06 | 数据概览 | 今日订单数、今日销售额、累计访客、待处理事项计数 | P1 |

### 2.4 非功能需求

性能：首屏可见时间控制在 2 秒以内（4G 网络），商品详情页图片采用懒加载与渐进式加载，单张主图压缩后不超过 300KB。列表页单次加载不超过 20 条，下拉分页而非一次性拉全量。

安全：用户身份一律通过云函数内 cloud.getWXContext() 获取，云端不信任任何前端传入的 userId。订单金额在云函数内依据数据库实时价格重算，与前端提交金额不一致时以服务端为准并拒绝下单。支付回调做签名校验与幂等去重。管理接口双重鉴权。

兼容性：基础库 2.25.0 及以上，覆盖 iOS 与 Android 各主流机型，适配全面屏安全区。

可维护性：公共逻辑（金额格式化、日期格式化、云函数调用封装、统一错误提示）抽为工具模块，页面内不重复实现。云函数按业务域拆分，单个函数不超过 400 行。

可观测性：关键链路（下单、支付、回调、发货）写入结构化日志，日志含订单号与 openid 后六位，便于问题定位而不泄露完整标识。

### 2.5 需求中的三个隐含陷阱

需求文本之外，有三个必须在设计阶段就处理的业务陷阱，若不提前定义，上线后必然产生纠纷。

其一，定金的性质必须明示。定制预约收取 30% 定金，法律上定金与预付款的责任边界不同：定金适用定金罚则，买方违约不退，卖方违约双倍返还。页面文案必须写明"该款项为定金，制作启动后不予退还"，并在支付前二次确认。模糊表述在投诉场景下对商家不利。

其二，限量编号必须与库存强绑定。若限量 30 体而系统仅以 stock 计数、不记录编号归属，则无法回应"我拿到的是第几号"这一收藏核心诉求，也无法防止同一编号重复售出。设计上需在订单商品项中固化编号快照。

其三，定制单的报价是后置的。提交需求时仅有定金，尾款金额取决于制作复杂度，因此定制单必须支持"报价未定"状态，且尾款支付入口在商家录入报价后才出现。若首版按固定金额设计，后续必然重构。

## 三、技术方案

本章给出可直接指导编码的技术设计：选型依据、分层架构、四个集合的完整字段、九个云函数的职责边界，以及支付链路的三重保障。数据结构与云函数划分一经确认，后续代码生成即以此为唯一依据。

### 3.1 技术栈选型

技术栈按要求固定为微信小程序原生（WXML / WXSS / JavaScript）加微信云开发。此处说明该选择在当前规模下的合理性，以及它付出的代价。

| 维度 | 原生 + 云开发 | 备选：Taro/uni-app + 自建后端 |
| --- | --- | --- |
| 首屏性能 | 最优，无框架运行时开销 | 需额外优化，包体偏大 |
| 开发与运维成本 | 低，无服务器、无域名、无 SSL | 高，需服务器、备案、监控 |
| 支付集成难度 | 低，云开发原生支付免证书管理 | 中，需管理 API 证书与回调 |
| 多端复用 | 无 | 强 |
| 供应商锁定 | 较强，云开发迁移成本中等 | 弱 |
| 团队技能要求 | 仅需小程序技能 | 需前后端分离能力 |

结论：在单店、单端、单人维护的约束下，原生加云开发的综合成本最低。代价是放弃多端复用能力与部分迁移自由度，这一取舍在订单量达到需要独立后端之前都是划算的。

### 3.2 系统架构

系统分四层，各层职责单一：

表现层为小程序页面与自定义组件。页面只做三件事：渲染数据、采集交互、调用云函数。页面内不写业务规则，价格计算与状态判断一律下沉。

接入层为 wx.cloud.callFunction，统一封装为单一工具函数，内置超时、重试、错误码映射与全局 loading 控制。所有页面通过该封装访问后端，不直接调用云端接口。

业务层为云函数，按域拆分为九个函数：登录、商品、订单、支付、定制、地址、收藏、管理、统计。业务层承担鉴权、参数校验、金额重算、状态机流转、事务写入。

数据层为云数据库四个集合与云存储。图片资源存放于云存储，数据库仅存 fileID，前端通过 fileID 直接渲染，无需换取临时链接。

### 3.3 数据库设计

四个集合的字段设计如下。设计原则是：冗余必要快照、避免跨集合联查、所有金额以"分"为单位的整数存储以规避浮点误差。

products（商品表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 主键，云数据库自动生成 |
| name | string | 商品名称 |
| subtitle | string | 副标题，用于卡片补充信息 |
| price | number | 售价，单位分 |
| originPrice | number | 划线价，单位分，可为 0 |
| stock | number | 剩余库存 |
| soldCount | number | 已售数量，用于展示热度 |
| type | number | 0 现货 / 1 限量预售 / 2 定制 |
| category | object | series、ip、scale、priceRange 四维分类 |
| images | array | 主图 fileID 数组，首张为封面 |
| detail | array | 详情图文，元素为 fileID 或文本块 |
| specs | array | 规格项，含 name 与 options |
| limitNum | number | 限量总数，现货为 0 |
| presaleDate | string | 预售发货时间，非预售为空 |
| status | number | 0 下架 / 1 上架 |
| sort | number | 排序权重，降序 |
| createTime | date | 创建时间 |
| updateTime | date | 更新时间 |

orders（订单表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 主键 |
| orderNo | string | 业务订单号，格式为日期加随机串，唯一索引 |
| userId | string | 下单用户 openid |
| goodsList | array | 商品快照，含 productId、name、image、price、count、spec、limitNo |
| totalPrice | number | 商品总额，单位分 |
| freight | number | 运费，单位分 |
| payAmount | number | 应付金额，单位分 |
| status | number | -1 已取消 / 0 待付款 / 1 待发货 / 2 待收货 / 3 已完成 / 4 售后中 |
| address | object | 收货人、电话、省市区、详细地址的快照 |
| remark | string | 买家备注 |
| payTime | date | 支付时间 |
| deliverTime | date | 发货时间 |
| receiveTime | date | 收货时间 |
| expressCompany | string | 快递公司 |
| expressNo | string | 快递单号 |
| transactionId | string | 微信支付交易号，用于幂等 |
| createTime | date | 创建时间 |

users（用户表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 主键 |
| openid | string | 微信用户唯一标识，唯一索引 |
| nickname | string | 昵称 |
| avatar | string | 头像 fileID |
| phone | string | 手机号 |
| addressList | array | 地址数组，含 name、phone、region、detail、isDefault |
| isAdmin | boolean | 管理员标记，仅由云端写入 |
| createTime | date | 注册时间 |
| lastLoginTime | date | 最近登录时间 |

customOrders（定制订单表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | string | 主键 |
| orderNo | string | 定制单号，唯一索引 |
| userId | string | 用户 openid |
| requirement | object | character、scale、style、extra、contact |
| refImages | array | 参考图 fileID 数组 |
| deposit | number | 定金金额，单位分 |
| totalQuote | number | 商家最终报价，未报价为 0 |
| status | number | 0 待确认 / 1 待付定金 / 2 制作中 / 3 待付尾款 / 4 已完成 / -1 已取消 |
| schedule | array | 进度节点，含 stage、desc、images、time |
| payTime | date | 定金支付时间 |
| createTime | date | 提交时间 |

索引建议：orders 建立 userId + createTime 复合索引与 orderNo 唯一索引；products 建立 status + sort 复合索引；users 建立 openid 唯一索引；customOrders 建立 userId + createTime 复合索引。

### 3.4 云函数职责划分

| 云函数 | 职责 | 关键校验 |
| --- | --- | --- |
| login | 换取 openid，创建或更新用户记录 | 身份来自上下文，不接受前端传参 |
| product | 列表、详情、条件筛选 | 详情仅返回上架商品 |
| order | 创建、取消、列表、详情、确认收货 | 金额服务端重算、库存原子扣减 |
| pay | 统一下单、支付回调、主动查单 | 签名校验、幂等去重、状态机流转 |
| custom | 提交需求、查询进度、支付定金 | 定金比例服务端计算 |
| address | 地址增删改查 | 仅操作本人数据 |
| favorite | 收藏增删与列表 | 仅操作本人数据 |
| admin | 商品与订单管理、定制排期、概览统计 | 白名单 openid + 管理口令 |
| stats | 访客与销售统计聚合 | 仅管理员可调用 |

购物车不设云函数与云集合，采用本地存储实现，结算时提交明细由 order 云函数重新校验。这一决策每年可节省数万次云函数调用，是本方案最主要的成本优化点。

### 3.5 支付链路设计

支付链路的可靠性直接决定交易体验，设计上串入三重保障。

第一重，下单前服务端重算。前端提交商品 ID、数量、规格，云函数依据数据库现值重算金额，与前端展示金额比对，不一致即拒绝。此设计使价格篡改失去意义。

第二重，回调幂等。支付回调可能重复投递，云函数以订单号加微信交易号作为幂等键，先查订单状态，已进入待发货则直接返回成功，不重复扣库存、不重复发货。

第三重，主动查单兜底。云开发环境存在回调延迟或丢失的极小概率。前端在 wx.requestPayment 成功后不直接认定支付完成，而是调用查单接口向微信侧确认订单状态，确认成功后再跳转结果页。这一设计将"支付成功但订单显示待付款"的客诉概率压到接近零。

库存扣减发生在下单时而非支付时，未支付订单设置 15 分钟自动取消并回收库存。回收动作由定时触发器执行，避免依赖用户主动取消。

### 3.6 关键技术难点与对策

| 难点 | 成因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 限量商品超卖 | 并发下单读改写非原子 | 云数据库原子自增指令配合条件更新，库存不足时更新失败即回滚 |
| 限量编号唯一 | 编号分配存在竞争 | 编号与库存同事务分配，写入订单商品快照 |
| 支付回调丢失 | 网络抖动、函数超时 | 前端主动查单 + 定时任务对账 |
| 定制定价后置 | 报价依赖人工评估 | 定制单支持报价未定状态，尾款入口按状态显隐 |
| 图片体积过大 | 手办特写原图常超 3MB | 上传前压缩至长边 1600px、质量 80，列表页用缩略图 |
| 云函数冷启动 | 低频函数首次调用延迟 | 首页数据一次性拉取、骨架屏占位、热点函数保持唤醒 |
| 管理口令泄露 | 硬编码在前端 | 口令仅存于云函数环境变量，前端只传输入值 |

## 四、开发计划

本章把功能清单折算为阶段、工期与人日，并标出三项含外部审核等待时间的关键路径。工期的可压缩空间与不可压缩部分分别标注，便于在资源受限时做出取舍。

### 4.1 阶段划分与工期

项目按六个阶段推进，其中资质准备与技术开发并行，避免资质审核成为关键路径瓶颈。

| 阶段 | 周期 | 主要内容 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 资质与环境 | 1 至 2 周（并行） | 主体注册、小程序认证、ICP 备案、云开发环境开通、支付商户号关联 | 环境就绪、AppID 与商户号可用 | 云开发控制台可写入数据，支付沙箱下单成功 |
| S1 骨架与展示 | 1.5 周 | 项目结构、全局样式、首页、分类页、详情页、商品云函数 | 可浏览的展示闭环 | 三个页面数据全部来自云端，首屏 2 秒内可见 |
| S2 交易闭环 | 2 周 | 购物车、订单确认、下单、支付、回调、订单列表与详情 | 完整可支付的下单链路 | 真实支付 1 笔成功、状态正确流转、回调幂等验证通过 |
| S3 定制预约 | 1 周 | 需求提交、参考图上传、定金支付、进度时间轴 | 定制业务闭环 | 定金按 30% 计算正确、进度可见 |
| S4 商家端 | 1.5 周 | 管理入口与鉴权、商品管理、订单管理、定制管理、概览 | 可独立运营的后台 | 非管理员调用管理函数被拒、商品上下架即时生效 |
| S5 联调上线 | 1 周 | 全链路回归、异常场景测试、真机适配、提审发布 | 线上可用版本 | 提审通过，线上首单走通 |

单人全栈执行口径下，净开发工作量约 8 周。资质审核通常占用 1 至 2 周且可与开发并行，整体交付周期按 9 至 10 周计划。

### 4.2 工作量估算

| 阶段 | 前端页面 | 云端逻辑 | 联调测试 | 小计（人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| S1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| S2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| S3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| S4 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| S5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 合计 | 21 | 12.5 | 8.5 | 42 |

42 人日为无现成代码的保守估算。若采用 AI 辅助生成骨架代码，主要压缩的是"前端页面"与"云端逻辑"中的样板部分，测试与联调工作量不随之下降，实际可压缩至 25 至 30 人日。

### 4.3 关键路径与依赖

关键路径为 S0 资质、S2 支付、S5 提审。三项均含不可压缩的外部等待时间：主体注册与小程序认证依赖工商与平台审核，支付商户号关联依赖微信支付审核，提审依赖平台人工审核。其余阶段可弹性压缩。

明确标注的依赖关系：S2 的支付联调必须在 S0 的商户号就绪后启动，此项阻塞一旦发生将直接顺延总工期；S4 的订单管理依赖 S2 的订单状态机定型，不宜并行。

### 4.4 交付物清单

交付物包括：完整可运行的小程序源码、九个云函数源码、数据库集合初始化脚本与示例数据、部署手册、运营操作手册（含发货与定制排期操作）、本需求分析文档的最终版。

## 五、成本分析

本节所有金额为人民币，按 2026 年公开定价与国内市场行情估算，测算口径为量级参考而非报价承诺。云开发资源与支付费率以腾讯当期政策为准。

### 5.1 成本结构总览

成本分为四类：一次性投入（资质、设计、素材、开发）、固定周期支出（认证年费、平台服务费）、变动支出（云资源、支付手续费）、维护支出（迭代与故障处理）。其中变动支出随交易额增长，是长期成本的主要变量。

### 5.2 一次性投入

| 项目 | 估算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体注册（个体工商户） | 0 至 800 元 | 自行办理成本极低，代办含刻章与开户约 500 至 800 元 |
| 小程序认证费 | 300 元 | 微信平台收取，企业或个体工商户主体按年计 |
| ICP 备案 | 0 元 | 平台免费，需 1 至 20 个工作日 |
| UI 视觉设计 | 3000 至 6000 元 | 12 至 16 个页面的视觉稿，潮玩风格需定制插画或氛围图 |
| 商品摄影与后期 | 2000 至 5000 元 | 按 30 至 50 个 SKU 计，含布光、多角度、精修 |
| 开发（自研口径） | 时间成本 | 25 至 42 人日，无现金支出 |
| 开发（外包口径） | 35000 至 60000 元 | 按 42 人日、日均 800 至 1400 元估算，含测试 |

一次性现金投入在自研口径下约为 5000 至 12000 元，在外包口径下约为 40000 至 66000 元。

### 5.3 持续性支出

| 项目 | 年估算金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云开发资源 | 240 至 1000 元 | 初期使用基础套餐，随图片流量与调用量升级 |
| 支付手续费 | GMV 的 0.6% | 微信支付标准费率，文创玩具类目适用 |
| 小程序认证年费 | 300 元 | 按年缴纳，逾期影响支付与部分能力 |
| 域名与证书 | 0 元 | 云开发无需独立域名与 SSL |
| 维护与迭代 | 2000 至 5000 元 | 缺陷修复、平台规则适配、小功能增补 |

云开发资源的成本变量集中在图片 CDN 流量而非数据库。以 50 个 SKU、每件 8 张主图、详情图另计估算，云存储占用约 2 至 3GB；月访问量 5000 人次、人均浏览 3MB 时，月流量约 15GB。控制手段为上传前压缩、列表页使用缩略图、详情图按需加载，可将流量压降约 60%。

支付手续费按交易额线性增长，在毛利率普遍高于 40% 的手作品类中占比可忽略，约为 GMV 的 0.6%，占毛利的 1.5% 以内。真正的成本压力来自图片流量与人工客服，而非支付通道。

### 5.4 交易成本测算

以客单价 268 元为基准，分别测算三种经营规模下的年度支付成本：

| 经营规模 | 月订单数 | 月 GMV | 年 GMV | 年手续费（0.6%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起步期 | 30 | 8040 元 | 9.6 万元 | 578 元 |
| 稳定期 | 80 | 21440 元 | 25.7 万元 | 1543 元 |
| 增长期 | 200 | 53600 元 | 64.3 万元 | 3859 元 |

三种规模下的手续费支出均低于同期云开发与人工维护成本，因此定价与毛利模型无需为支付通道预留显著空间。

### 5.5 三种建设路径的三年总拥有成本

| 维度 | 路径 A：自研 + AI 辅助 | 路径 B：外包定制 | 路径 C：SaaS 平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首年现金支出 | 0.5 至 1.2 万元 | 4.0 至 6.6 万元 | 0.7 至 2.0 万元 |
| 第二、三年年支出 | 0.3 至 0.8 万元 | 1.0 至 1.8 万元 | 0.7 至 2.0 万元 |
| 三年合计 | 1.1 至 2.8 万元 | 6.0 至 10.2 万元 | 2.1 至 6.0 万元 |
| 上线速度 | 慢，8 至 10 周 | 中，6 至 8 周 | 快，1 至 2 周 |
| 定制业务流程还原度 | 完全可控 | 完全可控 | 受限，定制排期与限量编号难以实现 |
| 数据与代码所有权 | 完全自有 | 依合同，通常自有 | 平台持有，导出受限 |
| 长期可扩展性 | 高 | 中，受制于承接方 | 低，受套餐能力约束 |
| 主要风险 | 时间投入大、无兜底 | 承接方交付质量与后续维护绑定 | 平台涨价、规则变更、迁移成本高 |
| 交易抽佣 | 仅支付通道费 | 仅支付通道费 | 部分套餐另收技术服务费 |

判断如下：若经营者本人具备开发能力或可借助 AI 完成开发，路径 A 的三年成本最低且可控性最高；若完全无技术能力且要求快速上线，路径 C 是唯一可行选择，但需接受定制流程的妥协；路径 B 适用于有明确一次性预算、且能签订含源码交付与一年维护条款合同的情形。

本项目按需求方指定的原生加云开发技术栈推进，对应路径 A 或 B，建议优先路径 A。

### 5.6 成本优化要点

四项措施可在不牺牲体验的前提下显著降低长期支出。其一，购物车本地化，避免高频云函数调用。其二，图片上传前压缩并按用途分尺寸，这是流量成本的最大杠杆。其三，首页与分类页数据在客户端缓存 5 分钟，减少重复查询。其四，未支付订单的库存回收使用定时触发器批量处理，而非为每单创建独立任务。

## 六、风险分析

本章以矩阵形式列出十项已识别风险，标注概率与影响，并给出对应措施。其中合规类前置风险单独展开说明，因为它们不属技术范畴，却足以让整个交易闭环无法成立。

### 6.1 风险矩阵

| 编号 | 风险描述 | 类别 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 个人主体无法开通微信支付，导致交易闭环无法落地 | 合规 | 高 | 致命 | 项目启动前先完成个体工商户注册，作为前置硬门槛 |
| R-02 | 承接客户定制的动漫角色涉及第三方 IP，构成著作权侵权 | 合规 | 中高 | 高 | 定制页明确授权声明，要求客户提供授权或确认原创；建立拒单清单 |
| R-03 | 限量商品并发下单导致超卖 | 技术 | 中 | 高 | 原子更新加条件判断，失败即回滚并提示 |
| R-04 | 支付回调丢失致订单状态不同步 | 技术 | 低 | 中 | 前端主动查单加定时对账任务 |
| R-05 | 商品图片体积过大，加载慢且流量费高 | 技术 | 高 | 中 | 上传端强制压缩，分尺寸存储 |
| R-06 | 云开发套餐额度超限产生额外费用 | 成本 | 中 | 中 | 设置用量告警，按月复盘调用量 |
| R-07 | 小程序审核因类目或"预售"表述被驳回 | 合规 | 中 | 中 | 类目选择自营电商，文案避免众筹、预付款融资等表述 |
| R-08 | 定制交付周期与客户预期不符引发纠纷 | 运营 | 中 | 高 | 进度节点留痕，关键阶段需客户确认后推进 |
| R-09 | 商家端管理口令泄露 | 安全 | 低 | 高 | 口令仅存云函数环境变量，结合 openid 白名单双校验 |
| R-10 | 单人维护导致故障响应不及时 | 运营 | 中 | 中 | 关键链路日志留痕，预留应急联系人 |

### 6.2 需要重点关注的合规事项

经营主体。微信支付不对个人主体开放，这是本项目最容易被低估的前置条件。个体工商户注册成本低、周期短，但必须在开发启动前完成，否则支付联调无法进行。

营业执照经营范围。需覆盖"工艺美术品销售"或"玩具销售"相关内容，否则小程序类目审核与支付商户资质审核均可能受阻。

盲盒形态的额外约束。若商品采用盲盒形式销售，需遵守盲盒经营的专项规范，包括公示抽取规则与概率、不得向八周岁以下未成年人销售。本项目的限量编号模式与盲盒不同，设计上应避免引入随机抽取机制，以免落入更强监管。

个人信息保护。收集手机号、收货地址属于个人信息处理，需在小程序内提供隐私政策入口并明示收集目的。微信平台已强制要求配置用户隐私保护指引，未配置将影响手机号等接口调用。

## 七、验收标准

本章给出可验证的通过条件，作为交付判据而非描述性目标。每条标准均可通过实际操作或工具检测得出明确结论，避免"基本可用"这类无法裁定的表述。

### 7.1 功能验收

P0 功能项覆盖率达到 100%，P1 功能项覆盖率不低于 90%。三类业务模式各自走通一笔真实交易：现货单从下单到确认收货全流程、限量预售单编号唯一性验证、定制单从提交到定金支付到进度更新。所有订单状态流转符合状态机定义，无非法跃迁。

### 7.2 性能验收

首屏可见时间在 4G 网络下不超过 2 秒。商品列表滚动帧率不低于 50fps。图片单张不超过 300KB。云函数平均响应时间不超过 800 毫秒（冷启动除外）。

### 7.3 安全验收

三项必须通过渗透式验证：构造携带伪造 userId 的请求，服务端返回本人数据而非目标数据；篡改前端提交金额，服务端拒绝下单；以非管理员身份直接调用管理云函数，返回无权限。此外，数据库权限须设置为"仅创建者可读写"或"仅管理端可写"，禁止所有用户可读可写的开放配置。

### 7.4 上线检查清单

上线前逐项确认：隐私保护指引已配置、客服入口已绑定、类目与资质已通过、支付商户号已关联、定时触发器已启用、数据库索引已建立、错误监控可查、备份策略已设定。

## 八、后续演进路线

首版目标是跑通闭环，而非功能完备。按三个版本节奏规划，每版都以真实运营数据触发。

V1.0 覆盖本文档 P0 功能，目标是让交易三个环节全部线上化。V1.5 补齐收藏、分享、数据概览与售后流程，重点是降低客服人力。V2.0 引入作品集与创作者叙事内容、预约排队通知、老客户专属发售，转向复购与社群运营。

明确不在演进路线中的方向：多商户平台化、直播、分销。这三类能力要求独立的运营体系，与个人工作室的经营模型不匹配。

## 附录 A：项目目录结构建议

目录结构（miniprogram 与 cloudfunctions 两部分）

miniprogram/ app.js / app.json / app.wxss pages/ index/ 首页 category/ 分类页 detail/ 商品详情 cart/ 购物车 order-confirm/ 订单确认 order-list/ 订单列表 order-detail/ 订单详情 custom-apply/ 定制提交 custom-list/ 定制列表 custom-detail/ 定制进度 address/ 地址管理 address-edit/ 地址编辑 user/ 个人中心 favorite/ 收藏夹 admin/ login/ 管理入口 product/ 商品管理 product-edit/ 商品编辑 order/ 订单管理 custom/ 定制管理 dashboard/ 数据概览 components/ goods-card/ 商品卡片 empty-state/ 空状态 loading/ 加载态 utils/ cloud.js 云函数调用封装 format.js 金额与日期格式化 validate.js 输入校验 toast.js 统一提示 images/ 本地静态图标 cloudfunctions/ login/ product/ order/ pay/ custom/ address/ favorite/ admin/ stats/

## 附录 B：关键接口契约

| 云函数 | 方法 | 入参要点 | 返回要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| product | list | type、category、keyword、page、pageSize | 列表数组、总数、是否还有更多 |
| product | detail | productId | 商品完整对象 |
| order | create | goodsList、addressId、remark | orderNo、payAmount |
| order | list | status、page | 订单数组 |
| pay | unifiedOrder | orderNo | 支付参数对象 |
| pay | queryOrder | orderNo | 支付状态 |
| custom | submit | requirement、refImages | orderNo、deposit |
| admin | checkAuth | password | 是否通过、管理员身份 |
| admin | updateProduct | productId、变更字段 | 更新结果 |
| stats | overview | 无 | 今日订单数、销售额、访客数、待处理计数 |

## 附录 C：术语与约定

金额在数据库与云函数中统一以"分"为整数存储，仅在渲染时除以 100 并格式化为两位小数，以规避浮点运算误差。时间统一存储为云数据库 Date 类型，展示层按东八区格式化。所有集合的用户关联字段统一使用 openid 而非自动生成的 _id，避免多集合关联时的二次查询。样式单位统一使用 rpx，设计基准宽度 750rpx。变量与函数采用小驼峰，页面目录与文件名采用语义化小写英文加中划线。

文档说明：本文档为 V1.0 立项版本，作为后续代码生成与验收的唯一基准。第五章成本数据为量级估算，实际支出以腾讯云与微信支付当期定价、以及服务商实际报价为准。文档中标注的三个业务陷阱（定金性质、限量编号、定制定价后置）须在开发启动前由经营者确认口径，确认后再进入编码阶段。